## отчёт за 2024 год
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения
по состоянию на 01.01.2025
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Всего по программе «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения» |  | 1075.8 | 1012.6 | 0 | 0 | 781.8 | 781.8 | 294 | 230.8 | 0 | 0 | 94.13%
| Подпрограмма №1 «Уличное освещение». |  | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 22.22%
| Основное Мероприятияе 1.1 Организация уличного освещения |  | 13.5 | 3 |  |  |  |  | 13.5 | 3 |  |  | 22.22% | Количество мероприятий по организации уличного освещения | 1 | 1 | 100
| Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения». |  | 981.4 | 932.3 | 0 | 0 | 781.8 | 781.8 | 199.6 | 150.5 | 0 | 0 | 95%
| Основное мероприятие 2.1 Ремонт и содержание мест захоронения |  | 981.4 | 932.3 |  |  | 781.8 | 781.8 | 199.6 | 150.5 |  |  | 95% | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения | 95 | 95 | 100
[14 empty] | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) | 87.5 | 78.9 | 90.1714
| Подпрограмма 3 «Организация прочего благоустройства» |  | 80.9 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 77.3 | 0 | 0 | 95.55%
| Основное Мероприятие 3.1 прочие мероприятия по благоустройству |  | 80.9 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 77.3 | 0 | 0 | 95.55% | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | 95 | 95.6 | 100.6316
| Подпрограмма 4 «Благоустройство парков, скверов» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» | [12 empty] | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Копенкинского сельского поселения |  |  | #DIV/0!
Глава Копенкиннского сельского поселения |  |  |  |  | И.С.Тронов
(наименование отдела) (подпись) (Ф.И.О.)
| Исполнитель главный бухгалтер ____________________ __________________ |  |  | О.Я.Сова
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
телефон исполнителя 95221