## отчёт за 2024 год
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копёнкинском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области»
по состоянию на 01.01.2025
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Всего по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копёнкинском сельском поселении » |  | 99.5 | 85.9 | 0 | 0 | 31.9 | 31.9 | 67.6 | 54 | 0 | 0 | 86.33%
| Основное мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Удельная величина потребления органами местного самоуправления электрической энергии (на кв.м площади) (п.Копенкина, ул.Веселова,1) | 12.87 | 17.4 | 135.1981
|  |  | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | Удельная величина потребления органами местного самоуправления тепловой энергии (на кв.м площади) (п.Копенкина,ул.Веселова,1) | 63.55 | 60.2 | 94.7286
| Основное Мероприятие 2 Содержание уличного освещения |  | 99.5 | 85.9 |  |  | 31.9 | 31.9 | 67.6 | 54 |  |  | 86.33% | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов. | 42% | 72.6% | 172.8571
Глава Копёкинского сельского поселения |  |  |  |  | И.С.Тронов
(наименование отдела) (подпись) (Ф.И.О.)
| Исполнитель главный бухгалтер ____________________ __________________ |  |  | О.Я.Сова
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
телефон исполнителя 95221