## отчёт за 2023 год
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Копёнкинского сельского поселения "
по состоянию на 01.01.2024
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Всего по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Копёнкинвского сельского поселения » |  | 1471.1 | 1466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.1 | 1466.8 | 0 | 0 | 99.71%
| Подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности Копёнкинского сельского поселения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Основное Мероприятияе 1.1 Актуализация документов территориального планирования | [12 empty] | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района | 1 | 1 | 100
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области" |  | 1471.1 | 1466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.1 | 1466.8 | 0 | 0 | 99.71%
| Основное мероприятие 2.1 Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса, реконструкция системы водоснабжения в поселке Копёнкина |  | 1471.1 | 1466.8 |  |  |  |  | 1471.1 | 1466.8 |  |  | 99.71% | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 4 | 4 | 100
#DIV/0!
#DIV/0!
| Основное мероприятие 2.2 Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | Обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО
Глава Копёнкинского сельского поселения |  |  |  |  | И.С.Тронов
(наименование отдела) (подпись) (Ф.И.О.)
| Исполнитель главный бухгалтер ____________________ __________________ |  |  | О.Я.Сова
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
телефон исполнителя 95221